## Exemple
Rétro Planning
Projet : Soirée d'ouverture des nouveaux locaux | [6 empty] | Légende
Date de début : 4/01/23 | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J : 8/03/23
Date de fin : 23/03/23
Tâche à accomplir | Responsables | État | Janvier 2023 | [30 empty] | Février 2023 | [27 empty] | Mars 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Suivi du projet | Camille et Serge |  | Mars 2023 8: JOUR J
Déterminer la date et le lieu | Camille et Serge | Terminée | bar: Janvier 2023 4 to Janvier 2023 7
Etablir la liste des besoins | Camille | Terminée | bar: Janvier 2023 4 to Janvier 2023 18
Etablir et suivre le budget prévisionnel | Serge | En cours | bar: Janvier 2023 4 to Mars 2023 7
Faire le bilan de l'évènement | Camille | A faire | bar: Mars 2023 9 to Mars 2023 23
Communication | Léo et Thomas
Définir la stratégie de communication | Léo et Thomas | En cours | bar: Janvier 2023 18 to Février 2023 5
Réaliser les invitations | Thomas | A faire | bar: Janvier 2023 27 to Février 2023 7
Envoyer les invitations | Thomas | A faire | bar: Février 2023 8 to Février 2023 10
Rédiger le communiqué de presse | Léo | A faire | bar: Février 2023 1 to Février 2023 7
Envoyer le communiqué de presse | Léo | A faire | bar: Février 2023 8 to Février 2023 10
Relancer les journalistes | Léo | A faire | bar: Février 2023 20 to Février 2023 24
Logistique | Charlotte et Sébastien
Elaborer un plan de salle | Charlotte et Sébastien | Terminée | bar: Janvier 2023 12 to Janvier 2023 24
Réserver le matériel nécessaire | Charlotte | En retard | bar: Janvier 2023 18 to Janvier 2023 25
Aménager la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Mars 2023 5 to Mars 2023 7
Ranger la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Mars 2023 9 to Mars 2023 11

## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet : | [124 empty] | Légende
Date de début : | [126 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J :
Date de fin :
Tâche à accomplir | Responsables | État | M-6 | [30 empty] | M-5 | [27 empty] | M - 4 | [29 empty] | M - 3 | [29 empty] | M - 1 | [29 empty] | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ETAPE 1
Terminée
ETAPE 2
En retard
ETAPE 3
En cours
ETAPE 4
À faire
ETAPE 5
À faire
ETAPE 6
À faire
ETAPE 7
À faire